Муниципальное казенное учреждение

«Управление образования городского округа Верхний Тагил»

П Р И К А З

29 октября 2015 года                                                                                №71/1

Об утверждении плана-графика мероприятий

(«дорожной карты») по обеспечению введения и

реализации федеральных государственных

образовательных стандартов образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в образовательных организациях, расположенных

на территории городского округа Верхний Тагил

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 № 311-Д  «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области», в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории городского округа Верхний Тагил, на основании Устава МКУ Управления образования

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Утвердить план-график мероприятий («дорожную карту») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Верхний Тагил (прилагается).

- Назначить ответственным за введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях городского округа Верхний Тагил, инспектора МКУ Управления образования городского округа Верхний Тагил, Фомину Л.В.

- Руководителям образовательных учреждений, подведомственных МКУ Управлению образования, обеспечить выполнение мероприятий плана-графика.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  МКУ Управления образования                                               И.Г. Упорова

Приложение

к приказу Управления образования

городского округа Верхний Тагил от 29.10.2015 № 71/1

«Об утверждении плана-графика мероприятий

(«дорожной карты») по обеспечению введения и

реализации федеральных государственных

образовательных стандартов образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в образовательных организациях, расположенных

на территории городского округа Верхний Тагил

План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации

федеральных государственных образовательных стандартов образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях,

расположенных на территории городского округа Верхний Тагил

|  | Направления мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уровень Управления образования (МКУ УО) | Уровень образовательного учреждения (ОУ) |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) | 2015-2016 годы | МКУ УО, ОУ | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС ОВЗ в городском округе Верхний Тагил. Внесение изменений в действующие нормативные документы. | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ОВЗ в ОУ. Разработка необходимых локальных актов ОУ для введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 1.2 | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, получение и использование методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | октябрь 2015 года - декабрь 2016 года | МКУ УО, ОУ | Проведение разъяснительной работы: - размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте МКУ Управления образования; - проведение совещаний, методических семинаров для руководителей, педагогических работников; - ознакомление и применение методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | Размещение информационно – разъяснительных материалов для родителей на официальном сайте ОУ, с целью ознакомления с ФГОС ОВЗ и проведения разъяснительной работы. Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОУ. |
| 1.3 | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | ноябрь 2015 года - май 2016 года | МКУ УО, ОУ | Сбор и анализ информации, подготовка информационно-аналитических материалов | Проведение проверки готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов) |
| 1.4 | Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | МКУ УО, ОУ | Доведение инструктивных писем, методических рекомендаций до образовательных организаций. Организация и проведение совещаний с руководителями ОУ | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОУ |
| 1.5 | Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ | октябрь 2016 года - декабрь 2017 года | МКУ УО, ОУ | Сбор материалов для мониторинга, их анализ и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОУ и направление материалов в МОУО, МОПО СО |
| 1.6 | Разработка проектов адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | октябрь 2015 года - май 2016 года | МКУ УО, ОУ | Организация обсуждения примерных образовательных программ реализации ФГОС ОВЗ; Контроль за разработкой проектов адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | Разработка проектов адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.7 | Участие в мониторинге системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14») | Ежегодно | МКУ УО, ОУ | Сбор материалов для мониторинга, их анализ и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОУ и направление материалов в МОУО |
| 2 | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 год | МКУ УО, ОУ | Создание рабочей группы при МКУ Управлении образования по вопросам обеспечения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы образовательного учреждения по вопросам обеспечения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Организация и проведение совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | МКУ УО, ОУ | Участие специалистов МОУО в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководителей, педагогических работников ОУ в мероприятиях, проводимых на МОПО, МКУ Управления образования |
| 2.3. | Организация обмена опытом по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | МКУ УО, ОУ | Методическая помощь, сбор, анализ и обобщение материалов по вопросам ФГОС ОВЗ | Методическая помощь по вопросам ФГОС ОВЗ |
| 3. | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2018 годы | МКУ УО, ОУ | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОУ |
|  |  | 2015 – 2018 годы | МКУ УО, ОУ | Участие руководящих работников, специалистов МОУО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
|  |  | 2015 – 2016 годы | МКУ УО, ОУ | Участие специалистов МОУО, руководящих и педагогических работников ОУ в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок» | Участие руководящих и педагогических работников ОУ в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок» |
|  | Мониторинг повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВ | ежеквартально с 2016 года | МКУ УО, ОУ | Сбор, анализ и обобщение материалов по вопросам повышения квалификации руководящих и педагогических работников ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга на уровне ОУ и направление материалов в МКУ УО |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2016 год | МКУ УО, ОУ | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | МКУ УО, ОУ | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципального бюджета, муниципальных заданий на очередной финансовый год | Эффективное планирование и расходование ОУ средств областного, местного бюджетов |
| 5. | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно, начиная с 2015 года | МКУ УО, ОУ | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в областных мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в муниципальных и областных мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | МКУ УО, ОУ | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации |
| 5.3 | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно, начиная с 2015 года | МКУ УО, ОУ | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт МКУ Управления образования, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных учреждений, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| 5.4 | Обеспечение информационной открытости образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил по вопросам введения ФГОС ОВЗ | ежегодно | МКУ УО, ОУ | Своевременное информирование общественности о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ |